## Cas d'utilisation
Feature | N° US | Résumé | Statut | Sprint | Description | Attribué à | Chiffrage en heure | Temps réel | Priorité | Méthode MOSCOW | Visit. | Appren. | Enseig. | Game D. | Admin
1_Gestion des partitions | 1 | Voir les partitions uploadées | To do | 1 | En tant que : Enseignant Je veux : Voir les partitions uploadées Pour : Avoir accès à l'ensemble des partitions uploadées par l'ensemble des membres | Ariles | 3 | 0 | 1_Elevée | M |  |  | oui
1_Gestion des partitions | 2 | Uploader les partitions | To do | 1 | En tant que : Enseignant Je veux : Disposer d'une page de téléchargement de partitions Pour : Pouvoir uploader et consulter l'ensemble de mes partitions de musique | Ariles | 8 | 0 | 1_Elevée | M |  |  | oui
2_Gestion des sessions | 3 | Conserver l'adresse mail | To do | 1 | En tant que : Apprenant Je veux : Garder ma session connectée Pour : Ne pas à avoir à taper mon e-mail et rester connecté en permanence | Benoit C | 3 | 0 | 1_Elevée | M |  | oui
3_Module niveaux | 4 | Afficher le niveau | To do | 1 | En tant que : Apprenant Je veux : Disposer d'une page d'affichage de mes niveaux Pour : Avoir un suivi des niveaux dans mes cours | Marwa | 3 | 0 | 1_Elevée | M |  | oui
4_Inscription | 5 | Système d'inscription | To do | 1 | En tant que : Enseignant, Apprenant Je veux : Disposer d'une page d'inscription Pour : Pouvoir m'inscrire sur le site | Benoit C | 5 | 0 | 1_Elevée | M |  | oui | oui
5_Connexion | 6 | Système de connexion | To do | 1 | En tant que : Enseignant, Apprenant, Game designer, Admin Je veux : Disposer d'une page de connexion Pour : Pouvoir me connecter sur le site | Benoit C | 3 | 0 | 1_Elevée | M |  | oui | oui | oui | oui
6_Gestion des données | 7 | Créer des comptes | To do | 1 | En tant que : Admin Je veux : Disposer d'un bouton de création de compte Pour : Pouvoir créer mon compte | Vanessa | 8 | 0 | 1_Elevée | M |  |  |  |  | oui
6_Gestion des données | 8 | Supprimer des comptes | To do | 1 | En tant que : Admin Je veux : Disposer d'un bouton de suppression sur la page de mon compte Pour : Supprimer définitivement mon compte du site et de la base de données | Vanessa | 2 | 0 | 1_Elevée | M |  |  |  |  | oui
6_Gestion des données | 9 | Modifier des comptes | To do | 1 | En tant que : Admin Je veux : Disposer d'un bouton d'accès à mon compte Pour : Pouvoir modifier les informations de mon compte | Vanessa | 5 | 0 | 1_Elevée | M |  |  |  |  | oui
99_Tâches annexes | 10 | Rédiger les US | To do | 1 |  | Vanessa | 2 | 0 | 1_Elevée
99_Tâches annexes | 11 | Mise en production avec GitHub | To do | 1 |  |  | 13 | 0 | 1_Elevée
99_Tâches annexes | 12 | Réalisation de la backlog | To do | 1 |  |  | 35 | 35 | 1_Elevée
99_Tâches annexes | 13 | Préparation de la présentation | To do | 1 |  |  | 10 | 0 | 1_Elevée
99_Tâches annexes | 14 | Présentation | To do | 1 |  |  | 3 | 0 | 1_Elevée
99_Tâches annexes | 15 | Créer la base de données | To do | 1 |  | Benoit M | 2 | 0 | 1_Elevée
99_Tâches annexes | 16 | Réflexion base de données | To do | 1 |  | Ariles, Benoit C, Benoit M | 6 | 0 | 1_Elevée
99_Tâches annexes | 17 | Diagrammes d'activités et de séquences | To do | 1 |  | Marwa | 6 | 0 | 1_Elevée
1_Gestion des partitions | 18 | Voir les niveaux dans lesquels les partitions sont utilisées | To do | 2 |  |  | - | 0 | 2_Moyenne |  |  |  | oui
1_Gestion des partitions | 19 | Voir le nombre de partitions jouées | To do | 2 |  |  | - | 0 | 2_Moyenne |  |  |  | oui
10_Statistiques | 20 | Statistiques élaborées par typologie | To do | 2 |  |  | 34 | 0 | 2_Moyenne |  |  |  |  | oui
11_Gestion du compte | 21 | Gestion du compte | To do | 2 |  |  | 5 | 0 | 2_Moyenne |  |  | oui
12_Gestion des profils | 22 | Gestion des profils | To do | 2 |  |  | 3 | 0 | 2_Moyenne |  |  | oui | oui
8_Contact/Cours | 23 | Voir les demandes de contact/cours | To do | 2 |  |  | - | 0 | 2_Moyenne |  |  |  | oui
8_Contact/Cours | 24 | Répondre aux demandes de contact/cours | To do | 2 |  |  | - | 0 | 2_Moyenne |  |  |  | oui
9_Gestion des niveaux | 25 | Gestion des niveaux | To do | 2 |  |  | - | 0 | 2_Moyenne |  |  |  |  | oui
1_Gestion des partitions | 26 | Voir les likes par partitions | To do | 3 |  |  | - | 0 | 3_Faible | W |  |  | oui
10_Statistiques | 27 | Afficher des statistiques par rapport au niveau | To do | 3 |  |  | - | 0 | 3_Faible | W |  | oui
13_Gestion des niveaux | 28 | Télécharger les niveaux | To do | 3 |  |  | - | 0 | 3_Faible | W |  | oui
14_Donner son avis | 29 | Système de notation | To do | 3 |  |  | 5 | 0 | 3_Faible | W | oui | oui
15_Newsletter | 30 | Abonnement à la Newsletter | To do | 3 |  |  | 2 | 0 | 3_Faible | W | oui | oui
16_Connexion via réseaux | 31 | Système de connexion via réseaux sociaux | To do | 3 |  |  | 3 | 0 | 3_Faible | W |  | oui
8_Contact/Cours | 32 | Formulaire de contact | To do | 3 |  |  | 2 | 0 | 3_Faible | W |  |  | oui
8_Contact/Cours | 33 | Demande de cours | To do | 3 |  |  | 2 | 0 | 3_Faible | W |  | oui

## MOSCOW
M(o) — Must have : il faut mettre dans cette catégorie uniquement les pré-requis ou les fonctionnalités indispensables au projet, c’est-à-dire les éléments sans lesquels le produit ne peut pas être déployé en production. Ces éléments doivent absolument être développés, sans eux, le produit est un échec.
S — Should have : les éléments importants et qui apportent énormément de valeur au produit final mais sans lesquels le produit peut être déployé en production. Ces fonctionnalités seront développées une fois que celles de la catégorie “Must” sont déployées et si les délais le permettent.
C(o) — Could have : il s’agit ici de User Stories dites « de confort », à réaliser uniquement si cela n’a pas d’impact sur d’autres tâches et que le temps le permet. Il s’agit de “petits plus” qui contribuent à augmenter la satisfaction des utilisateurs.
W — Won’t have this time but would like in the future : ces tâches ne seront pas réalisées immédiatement mais restent souhaitables afin d’améliorer le produit dans le futur.